## Template para Alumnos Fixed Pri
|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Total
Perfiles | Rate costo/hs | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto
Project Manager | 40 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 3 | 120 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 6 | 240 | 75 | 3000
Cost / Financial Analyst | 32 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1248
Risk Management Specialist | 28 | 6 | 168 | 6 | 168 | 6 | 168 | 6 | 168 | 6 | 168 | 6 | 168 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1092
Functional Analyst | 32 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1248
Functional Analyst | 32 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1248
Frontend Developer Jr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 45 | 1125
Frontend Developer Sr Developer | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 45 | 1575
Fullstack Developer Sr | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 45 | 1575
Backend Developer Jr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 45 | 1125
Backend Developer Sr | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 45 | 1575
Subtotal Equipo de trabajo |  | 30 | 984 | 30 | 984 | 30 | 984 | 30 | 984 | 30 | 984 | 45 | 1449 | 45 | 1422 | 36 | 1170 | 36 | 1170 | 36 | 1170 | 36 | 1170 | 36 | 1170 | 36 | 1170 | 45 | 1422
0
0
Subtotal Infraestructura |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
Contingencia | 5% |  | 49.2 |  | 49.2 |  | 49.2 |  | 49.2 |  | 49.2 |  | 72.45 |  | 71.1 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 740.55
Costos Total x mes |  |  | 1033.2 |  | 1033.2 |  | 1033.2 |  | 1033.2 |  | 1033.2 |  | 1521.45 |  | 1493.1 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 2162.55
Costos Totales Acumulados |  |  | 1033.2 |  | 2066.4 |  | 3099.6 |  | 4132.8 |  | 5166 |  | 6687.45 |  | 8180.55 |  | 9409.05 |  | 10637.55 |  | 11866.05 |  | 13094.55 |  | 14323.05 |  | 15551.55
Markup | 15% |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 228.2175 |  | 223.965 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 | 0 | 2332.7325
Revenue x mes |  |  | 1188.18 |  | 1188.18 |  | 1188.18 |  | 1188.18 |  | 1188.18 |  | 1749.6675 |  | 1717.065 |  | 1412.775 |  | 1412.775 |  | 1412.775 |  | 1412.775 |  | 1412.775 |  | 1412.775 |  | 4495.2825
Revenue Acumulado |  |  | 1188.18 |  | 2376.36 |  | 3564.54 |  | 4752.72 |  | 5940.9 |  | 7690.5675 |  | 9407.6325 |  | 10820.4075 |  | 12233.1825 |  | 13645.9575 |  | 15058.7325 |  | 16471.5075 |  | 17884.2825
Profit / Loss - |  |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 154.98 |  | 228.2175 |  | 223.965 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 184.275 |  | 2332.7325
Profit / Loss - Acumulado |  |  | 154.98 |  | 309.96 |  | 464.94 |  | 619.92 |  | 774.9 |  | 1003.1175 |  | 1227.0825 |  | 1411.3575 |  | 1595.6325 |  | 1779.9075 |  | 1964.1825 |  | 2148.4575 |  | 2332.7325
0
0
0