## Template para Alumnos T&M
|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Total |  | Cantidad
Perfiles | Rate costo/hs | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto
Developer | 15 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 360 | 5400 | 6
Proyect Manager | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 10 | 250 | 1
Costos Equipo de trabajo |  | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 370 | 5650
Costos Totales Acumulados |  |  | 115 |  | 230 |  | 345 |  | 460 |  | 575 |  | 690
Rate venta/hs
Developer | 25 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6 | 150 | 360 | 9000 | 6
Proyect Manager | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 10 | 400 | 1
Revenue |  | 7 | 190 | 7 | 190 | 7 | 190 | 7 | 190 | 7 | 190 | 7 | 190 | [8 empty] | 370 | 9400
Revenue Totales Acumulados |  |  | 190 |  | 380 |  | 570 |  | 760 |  | 950 |  | 1140 | [9 empty] | 3750
Profit / Loss - |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | [9 empty] | 3750
Profit / Loss - Acumulado |  |  | 75 |  | 150 |  | 225 |  | 300 |  | 375 |  | 450
Perfiles | Rate venta/hs | [13 empty] | analisis conceptual | 4 semanas
[5 empty] | tiene q representar el costo q vamos a insumir nosotros | [9 empty] | programas a realizar | 6 semanas
hay dos solapas: cuando cotizas para cliente, depende dle tipo de proyecto y como es el costeo. la dif es q en uno se cobra las horas y el riesgo lo corre el cliente. a precio fijo, nos compreometemos por un precio fijo a terminar el proyecto - podemos usar cualquiera de los dos
tenemos una parte de costos y otra de lo q cobramos al cliente, entonces ahi sale el profit
cuando arrancamos, planificamos todo . tenemos un fc de costos e ingreso. cuando pasan las semanas se va pisando con el actual () costos reales) - entonces queda parte real insumida y un forecast () entonces eso se va a ir modificandp
en fixed price se cobra mas caro xq el riesgo lo corre el cliente, entocnes el sabe q tiene q pagar mas caro. pagan todo entocnes tienen cliente encima viendo q trabajes
si ponemos de cantidad 6 developer, tenemos q poner cada horas y monto x 6 o sino hacer 6 filas de developer
Perfiles | Rate costo/hs |  |  |  | tmb ir cambiando los roles una semana q uno sea scrum master y la otra rotamos - del punto de vista operativo - pero aca no especificamos quien rota en q
Project Manager |  |  |  |  | de ultima podemos poner nuestros nombres direcot
Solution Architect
Business Analyst
Data Engineer Sr 1
Data Engineer Ssr 2
Data Engineer Jr 3
0
0
0

## Template para Alumnos Fixed Pri
|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Cantidad | Total
Perfiles | Rate costo/hs | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto | Horas | Monto |  | Horas | Monto
Developer | 15 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 360 | 5400
Proyect Manager | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 250
Subtotal Equipo de trabajo |  | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 | 7 | 115 |  | 370 | 5650
Plan GPT plus |  |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  |  | 27.06
Subtotal Infraestructura |  |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  | 4.51 |  |  | 27.06
Contingencia | 15% |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  | 17.9265 |  |  | 107.559
Costos Total x mes |  |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  | 137.4365 |  |  | 5784.619
Costos Totales Acumulados |  |  | 137.4365 |  | 274.873 |  | 412.3095 |  | 549.746 |  | 687.1825 |  | 824.619 |  | 962.0555 |  | 1099.492 |  | 1236.9285 |  | 1374.365
Markup | 10% |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 0 | 82.4619
Revenue x mes |  |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  | 151.1801 |  |  | 5867.0809
Revenue Acumulado |  |  | 151.1801 |  | 302.3603 |  | 453.5405 |  | 604.7206 |  | 755.9008 |  | 907.0809 |  | 1058.2611 |  | 1209.4412 |  | 1360.6213 |  | 1511.8015
Profit / Loss - |  |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  | 13.7437 |  |  | 82.4619
Profit / Loss - Acumulado |  |  | 13.7437 |  | 27.4873 |  | 41.2309 |  | 54.9746 |  | 68.7182 |  | 82.4619 |  | 96.2056 |  | 109.9492 |  | 123.6929 |  | 137.4365
0
0
0