## Cronograma
Fase | Actividad | Detalle Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Lean Inception | Redactar visión del producto | Usar IA para refinar texto y diferenciales | Felipe | bar: Semana 1
Lean Inception | Completar Es / No Es / Hace / No Hace | Revisión de límites y alcance | Imanol | bar: Semana 1
Lean Inception | Definición de Personas | Crear perfiles de usuarios con IA | Imanol | bar: Semana 1
Lean Inception | Definición de Features | Selección de funcionalidades clave | Catalina | bar: Semana 1
Lean Inception | User Story Mapping | Organizar flujo, escribir historias | Mercedes | bar: Semana 1
Lean Inception | User Stories | Escribir historias | Agustina | bar: Semana 1
Lean Inception | Product Backlog | Priorizar user stories | Martin | bar: Semana 1
Planificación | Cronograma | Desglose de tareas | Agustina | bar: Semana 1
Planificación | WBS inicial | Tablas + desglose de tareas | Felipe | bar: Semana 1
Planificación | Elaborar Plan de Comunicaciones | Definir canales y responsables | Agustina | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Completar planilla de costos | Estimaciones y distribución de recursos | Catalina | bar: Semana 2 to Semana 3
Lean Inception | Cierre de visión, features y personas | Revisión final de artefactos | Mercedes | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Ajustes al Cronograma | Incorporar feedback de PO | Felipe | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | WBS final | Desglose refinado por fases | Imanol | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Presentación Semana 3 | Preparar exposición y slides | Martín | bar: Semana 3
Riesgos | Identificación de riesgos | Brainstorming con IA y matriz impacto | Agustina | bar: Semana 4 to Semana 5
Riesgos | Análisis de impacto y probabilidad | Clasificación de riesgos | Catalina | bar: Semana 4 to Semana 5
Riesgos | Plan de mitigación | Acciones preventivas y correctivas | Mercedes | bar: Semana 4 to Semana 5
Planificación | Ajuste plan de comunicaciones | Incorporar riesgos en plan | Felipe | bar: Semana 4 to Semana 5
Costos | Revisión planilla de costos | Ajustes post-análisis de riesgos | Imanol | bar: Semana 4 to Semana 5
Desarrollo | Preparación del Sprint 1 | Definición de backlog inicial | Martín | bar: Semana 4 to Semana 5
Sprint 1 | Registro/Login | Implementar registro e inicio de sesión (backend + validaciones) | Agustina | bar: Semana 6
Sprint 1 | Perfil de usuario | Diseñar pantalla de perfil y carga de información personal | Catalina | bar: Semana 6
Sprint 1 | Recuperación | Implementar recuperación de contraseña | Mercedes | bar: Semana 6
Sprint 1 | Buscador básico | Desarrollar buscador de destinos y actividades | Felipe, Martin | bar: Semana 6
Sprint 1 | Itinerario inicial | Armar pestaña de itinerario inicial (estructura) | Imanol | bar: Semana 6
Sprint 1 | Presentación | Preparar demo y documentación del sprint | Martín | bar: Semana 6
Sprint 2 | Publicación reseñas | Implementar publicación de reseñas de hoteles/actividades | Agustina | bar: Semana 7
Sprint 2 | Puntuación | Desarrollar sistema de puntuación con estrellas | Catalina | bar: Semana 7
Sprint 2 | Visualización reseñas | Implementar visualización de reseñas de otros usuarios | Mercedes | bar: Semana 7
Sprint 2 | Interacción reseñas | Funcionalidad de “me gusta” y comentarios en reseñas | Felipe | bar: Semana 7
Sprint 2 | Moderación | Implementar reporte de reseñas inapropiadas | Imanol | bar: Semana 7
Sprint 2 | Ordenación | Integrar ordenar reseñas por mejor puntuadas y preparar demo | Martín | bar: Semana 7
Sprint 3 | Gastos | Implementar pestaña de gastos de actividades y hoteles | Agustina | bar: Semana 8
Sprint 3 | División automática | Funcionalidad para dividir gastos entre usuarios | Catalina | bar: Semana 8
Sprint 3 | Edición de gastos | Agregar edición/eliminación de gastos | Mercedes | bar: Semana 8
Sprint 3 | Resumen por categoría | Desarrollar resumen de gastos por categoría | Felipe | bar: Semana 8
Sprint 3 | Invitaciones | Implementar invitación de usuarios por mail para ver planilla | Imanol | bar: Semana 8
Sprint 3 | Exportación | Exportar presupuesto a CSV/PDF y preparar demo | Martín | bar: Semana 8
Sprint 4 | Puntos por reseñas | Implementar acumulación de puntos por reseñas | Agustina | bar: Semana 9
Sprint 4 | Puntos por invitación | Funcionalidad de acumulación de puntos por invitar amigos | Catalina | bar: Semana 9
Sprint 4 | Historial de puntos | Pantalla de historial de puntos en el perfil | Mercedes | bar: Semana 9
Sprint 4 | Canje de puntos | Implementar canje de puntos por beneficios | Felipe | bar: Semana 9
Sprint 4 | Filtrado beneficios | Funcionalidad para filtrar beneficios por puntos requeridos | Imanol | bar: Semana 9
Sprint 4 | Presentación | Preparar sección de recompensas y demo | Martín | bar: Semana 9
Sprint 5 | Datos de reserva | Implementar carga de datos de reserva y hotel | Agustina | [9 empty] | X
Sprint 5 | Documentos | Funcionalidad para subir documentos (DNI/pasaporte) vía foto | Catalina | [9 empty] | X
Sprint 5 | Check-in anticipado | Implementar check-in online días antes del viaje | Mercedes | [9 empty] | X
Sprint 5 | Confirmación | Generar confirmación y código QR de check-in | Felipe | [9 empty] | X
Sprint 5 | Guardado de datos | Guardar información en perfil para futuros check-ins | Imanol | [9 empty] | X
Sprint 5 | Presentación | Documentar y demo del flujo de check-in | Martín | [9 empty] | X
Sprint 6 | Buscador avanzado | Optimizar buscador con filtros por categoría y puntaje | Agustina | [10 empty] | X
Sprint 6 | Favoritos | Mejorar sección de favoritos (pendientes/realizados) | Catalina | [10 empty] | X
Sprint 6 | Compartir itinerario | Implementar compartir itinerario con otros usuarios | Mercedes | [10 empty] | X
Sprint 6 | Notificaciones | Funcionalidad de notificaciones de puntos acumulados | Felipe | [10 empty] | X
Sprint 6 | Visualización reseñas | Mejoras en visualización de reseñas (ranking, ordenación) | Imanol | [10 empty] | X
Sprint 6 | Demo integración | Preparar demo integrando módulos previos | Martín | [10 empty] | X
Sprint 7 | Lean Inception | Exponer evolución de Lean Inception y backlog | Agustina | [11 empty] | X
Sprint 7 | Comunicaciones y costos | Exponer plan de comunicaciones y costos | Catalina | [11 empty] | X
Sprint 7 | Riesgos y WBS | Exponer riesgos y WBS | Mercedes | [11 empty] | X
Sprint 7 | Cronograma | Exponer cronograma y métricas de avance | Felipe | [11 empty] | X
Sprint 7 | User Stories | Exponer User Stories y User Story Mapping | Imanol | [11 empty] | X
Sprint 7 | Demo final | Exponer demo final y conclusiones | Martín | [11 empty] | X