## Product Vision
c
Para | viajeros individuales y grupos de viaje
quienes | buscan planificar y disfrutar sus viajes sin complicaciones, compartiendo gastos y experiencias
el | Plan&Go
es una | plataforma digital web de gestión de viajes
que | permite controlar presupuestos grupales, acumular puntos de recompensa por reseñas, compartir itinerarios e interactuar con otros viajeros
diferente a | TripAdvisor, que se centra en búsqueda, comparación y reserva de servicios turísticos con reseñas y puntuaciones
nuestro producto | amplía el alcance integrando gestión financiera básica (sin sistema de pagos), beneficios y comunidad viajera en un mismo espacio, logrando una experiencia más ágil, personalizada y con mayor control para el usuario.
Uso de la IA

## Personas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Martina – La Viajera Joven en Grupo | 25 años, estudiante universitaria, ingresos limitados, viaja con amigos. | Carlos – El Viajero Corporativo | 40 años, consultor independiente, ingresos altos, viaja por trabajo.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Organiza viajes grupales improvisados, usan WhatsApp/Excel para dividir gastos, buscan actividades económicas. | Gestión de presupuesto compartido con división automática de gastos. Recomendaciones de actividades accesibles para grupos. Chat interno para coordinar viajes con otros usuarios. | Usa apps de aerolíneas y hoteles, valora rapidez y practicidad, pierde tiempo en check-in. | Check-in online para ahorrar tiempo en recepción. Integración con reservas de hoteles. Sistema de recompensas o membresía por viajes frecuentes.
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Ana – La Madre Viajera en Familia | 35 años, casada, dos hijos pequeños, organiza viajes familiares. Suele viajar también con sus padres, uno de los cuales tiene movilidad reducida. | Valentina – La Nómada Digital | 30 años, programadora freelance, ingresos estables en dólares, combina trabajo remoto con creación de contenido en redes.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Busca experiencias seguras y familiares, necesita planificar de forma anticipada, evita lugares con barreras arquitectónicas. | Check-in rápido para no esperar con los hijos. Control de presupuesto familiar. Recomendaciones confiables y filtradas para familias. Buscar alojamientos y actividades con accesibilidad | Se queda semanas en un mismo lugar, busca coworkings, cafés con WiFi, y genera contenido para su comunidad online. | Conexión con otros viajeros para compartir experiencias y contactos. Recomendaciones de servicios adaptados a estancias largas (coworkings, cafés). Herramienta para organizar gastos compartidos con otros nómadas. beneficios exclusivos como descuentos en experiencias “instagrameables”.
Persona | Perfil
José - El Administrador | 20 años, estudiante de ingeniería informática. Tiene un pequeño emprendimiento en el que brinda servicios de administración web a terceros. | Primera iteración | Segunda iteración
Comportamiento | Necesidades
Se encarga de gestionar todo el contenido que se tiene publicado en la plataforma. | Crear nuevas publicaciones en la plataforma. Eliminar publicaciones de la plataforma.
Uso de la IA
En este caso, el uso de la IA se orientó a la generación y consolidación de perfiles de usuario, agrupando características similares en un número reducido de personas más representativas. El punto de partida fue un archivo elaborado en conjunto por el grupo, en el cual definimos de manera previa los lineamientos principales de la aplicación y una visión compartida sobre su alcance. A partir de este material, utilizamos la IA para refinar los perfiles, identificar qué requerimientos podían ser comunes y, al mismo tiempo, detectar aquellos aspectos diferenciales que dieran lugar a features específicos para cada persona. De esta forma, la IA funcionó como apoyo en el proceso de síntesis y diseño, ayudándonos a construir perfiles claros, con necesidades concretas y diferenciadas que luego podrán implementarse en el desarrollo de la aplicación.

## Features
| Registro con email y contraseña | Inicio de sesión con email y contraseña | Recuperación de contraseña | Gestión de Perfil (Información personal) | Gestión de perfil (Descripción) | Actualizar foto de perfil | Explorar contenidos de la plataforma | Busqueda de actividades por categoria | Busqueda de Actividades por Amenities | Busqueda de Actividades por accesibilidad | Ordenado de Actividades según Valoracion | Visualizacion de Actividades Favoritas por Pefil | Acceso Rápido desde el inicio a la seccion de favoritos de usuario | Gestión de sección de Favoritos | Gestión de Itinerario de Viaje de Usuario (IA) | Gestión Compartida de Itinerario de Viaje | Publicación de Reseñas | Puntuación de Actividades y Hoteles en la Plataforma | Puntuacion Promedio De Actividades y Hoteles | Visualización de Reseñas y Puntajes | Priorización de Actividades Mejor Puntuadas | Interacción de Usuarios con Reseñas en Hoteles y Actividades | Interacción de Usuarios con Reseñas en Hoteles y Actividades | Moderación en Reseñas de Usuarios | Pestaña de gastos de actividades y hoteles seleccionados | Gestión de Gastos del Usuario por Actividades y Hoteles Seleccionados | Exportación de los gatos del Usuario | Gestión de presupuesto grupal - Planilla Colaborativa | Gestión de presupuesto grupal | Sistema de puntos y descuentos (reseñas) | Sistema de puntos y descuentos (Invitaciones) | Visualizacion de puntos de usuario | Actualización de Puntos de Usuario | Sistema de puntos y descuentos | Visualización de Beneficios | FIltrado de Beneficios por Puntos | Comunidad y comunicación entre viajeros | Calendario compartidos | Sistema de recoleccion de gastos | Creación de publicación | Eliminación de publicación
Breve descripción del feature | Registro con email y contraseña | Inicio de sesión con email y contraseña | Botón de olvidé mi contraseá y recuperación de la misma via email | Agregar información personal: nombre apellido, edad, fecha de nacimiento, país de residencia | Agregar un apartado de descripción de preferencias en el perfil del usuario | Sección de agregado de foto de perfil de usuario | Buscador de destinos que muestren actividades por hacer, y posibles recorridos en ese pais | Filtro de actividades por categoria (aventura, cultura, gastronomia) | Filtro de actividades por amenities (buscar hoteles, lugares con servicio wifi gratuito, gimnasio, pileta) | Filtro de búsqueda de alojamientos, restaurantes y actividades que cuenten con servicios adaptados para discapacitados | Ordenar las sugerencias del buscador de mejor a menor puntaje | Sección de favoritos para guardar actividades que el usario quiera hacer | Acceso rápido desde la pantalla de inicio para ver favoritos | Marcar favoritos como "pendientes" o "ya realizados" para seguir el progreso del viaje | Pestaña de itinerario de viaje por destino | Compartir itinerario con otros usuarios (actividades, clima, recomendaciones) | Sección de comentarios en las publicaciones de Hoteles y Actividades para que los usuarios puedan escribir reseñas | puntuar con estrellas (del 1 al 5) cada lugar o actividad para visualziar las valoraciones | Visualizar un puntaje promedio a las actividades y hoteles de la plataforma segun las estrellas | Ver reseñas y puntuaje promedio de un lugar al hacer click en ese hotel/actividad | Ordenar ofertas de hoteles y actividades por puntuaje por estrellas de reseñas | Dar "me gusta" a las reseñas como indicador de cuáles reseñas son utiles para otros usuarios | comentar en reseñas para intercambiar opiniones o hacerle preguntas a otros usuarios | Reportar reseñas inapropiadas | Ver resumen total de gastos por categoria (transporte, alojamiento, actividad) | editar/eliminar un gasto en caso de error | exportar el presupuesto como csv/pdf | Invitar a otros usuarios por mail para que puedan ver la planilla de gastos | visualizar cuánto debe y cuánto le corresponde pagar a cada integrante del grupo compartido | Acumular puntos por dejar reseñas de hoteles y actividades | acumular puntos por invitar via mail a amigos a usar la plataforma | visualizacion de historial de puntos acumulados en la seccion perfil | actualizacion de puntos cuando se realiza un canje | Canje de puntos, obtenidos por reseñas dadas, por descuentos/beneficios | Pestaña de beneficios disponibles según la cantidad de puntos del ususario | Filtrar beneficios por cantidad de puntos | Like para comentarios y reseñas hechas por otros usuarios en publciaciones d ela plataforma | Permitir tener un calendario de actividades y planificaion de viaje para los perfiles conectados entre si | Sistema para anotar qué gastos realizó el usuario para consolidar los gastos del viaje | Funcionalidad que permite añadir nuevas publicaciones en el sistema. | Funcionalidad que permite eliminar las publicaciones existentes del sistema
Martina - La viajera joven en grupo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |  |  | ⭐⭐⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  |  | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐
Carlos - El viajero corporativo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |  | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |  | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |  |  | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐⭐⭐
Ana - La madre viajera en familia | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |  |  | ⭐⭐⭐ |  | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐ |  |  | ⭐
Valentina - La nómada digital | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐⭐ |  | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  |  |  | ⭐⭐⭐
José - El Administrador | [39 empty] | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | bar: ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ to ⭐⭐⭐ ⭐; ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ to ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Uso de la IA
Utilizamos la IA como apoyo para la calificación a cada feature según el usuario. En primer lugar, realizamos una lista de las funcionalidades principales de la plataforma de acuerdo a artefactos como "Es - No es - Hace - No hace" y el "USM"; de esta lista elegimos 7 features clave. Una vez elegido esto le enviamos a la IA las personas detalladas en el artefacto "Personas" junto con las features elegidas y le pedimos que de acuerdo a cada perfil y sus necesidades evaluara que clasificacion, entre 0 y 5 estrellas, le daría a las funcionalidades.

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
Una plataforma digital integral para la planificación y gestión de viajes. Un espacio para organizar y dividir gastos grupales o familiares de manera clara. Una herramienta que ofrece check-in online para ahorrar tiempo en hoteles y mejorar la experiencia. Una comunidad que conecta a viajeros mediante chat filtrado por destino y reseñas compartidas. Un sistema de recompensas y descuentos basado en la participación activa de los usuarios. Una solución diseñada para diferentes perfiles de viajero, cada uno con necesidades particulares. Una plataforma que acompaña el ciclo completo del viaje: planificación, reserva, experiencia y feedback. | Una agencia de viajes que organiza paquetes turísticos cerrados. Un servicio de transporte o aerolínea. Una billetera digital o aplicación de pagos independiente. Un CRM para la gestión interna de hoteles o restaurantes. Una copia de TripAdvisor limitada a reseñas y precios. Un sistema exclusivo de reservas (no reemplaza a Booking, Despegar o Airbnb). Una red social genérica para que los usuarios compartar fotos de sus biajes como contenido propio
Hace | No Hace
Permite crear y gestionar presupuestos de viaje, con división automática de gastos. Facilita el check-in online para reducir tiempos de espera en hoteles. Ofrece un chat comunitario filtrado por destino para intercambio de consejos y experiencias. Implementa un sistema de puntos y beneficios canjeables por descuentos. Proporciona recomendaciones personalizadas de actividades, restaurantes y alojamientos. Contempla requerimientos específicos como accesibilidad, beneficios premium o planificación rápida de escapadas. | No vende vuelos, hoteles o transporte de manera directa (solo enlaza y compara). No organiza paquetes turísticos completos. No reemplaza los sistemas de gestión propios de hoteles o aerolíneas. No funciona como billetera electrónica independiente. No actúa como una red social abierta sin foco en viajes.
Uso de la IA
Como parte del avance en el desarrollo del artefacto Es / No Es / Hace / No Hace, seguimos la misma dinámica aplicada en otras etapas del trabajo: en primer lugar, elaboramos de manera grupal un archivo con las ideas principales del producto y, posteriormente, utilizamos la IA para estructurar y enriquecer esa información. Este proceso nos permitió consolidar una definición clara y consensuada de lo que la aplicación es, lo que no es, lo que efectivamente hace y lo que no hace, sentando una base sólida para orientar las siguientes fases del proyecto

## USM
Usuario Gratuito
Login |  | Perfil y onboarding |  | Explorar y Planificar Viaje |  |  | Publicación de Reseñas |  |  | Gestion de Presupuesto |  |  |  |  | Conexión con otros usuarios
Registro con email y contraseña | Iniciar Sesión con email y contraseña | Agregar información personal: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, pais de residencia | Agregar foto | Buscador de destinos que muestren actividades por hacer, y posibles recorridos en ese pais | Sección de favoritos para guardar actividades que el usario quiera hacer | Pestaña de itinerario de viaje por destino | Publicar reseñas de Hoteles y Actividades | Visualizar reseñas de otros usuarios | Interactuar con reseñas | Pestaña de gastos de actividades y hoteles seleccionados | Link para compartir planilla de gastos y dividirlos con otros usuarios |  |  |  | Listado de usuarios recomendados según preferencias y perfil. | Flujo para enviar/aceptar/rechazar solicitudes de conexión.
| Olvidé mi contraseña - recuperación | Descripción de preferencias para matchear con otros usuarios |  | Filtro de actividades por categoria (aventura, cultura, gastronomia) | Acceso rápido desde la pantalla de inicio para ver favoritos |  |  | Ver reseñas y puntuaje promedio de un lugar al hacer click en ese hotel/actividad |  | Ver resumen total de gastos por categoria (transporte, alojamiento, actividad) | Invitar a otros usuarios por mail para que puedan ver la planilla de gastos |  |  |  | Búsqueda manual de perfiles compatibles por filtros | Invitación de conexión por mail
Ordenar ofertas de hoteles y actividades por puntuaje por estrellasde reseñas
|  |  |  | Filtro de actividades por amenities (buscar hoteles, lugares con servicio wifi gratuito, gimnasio, pileta) |  |  | Visualizar un puntaje promedio a las actividades y hoteles de la plataforma segun las estrellas
| Cerrar Sesión |  |  | Ordenar las sugerencias del buscador de mejor a menor puntaje | Marcar favoritos como "pendientes" o "ya realizados" para seguir el progreso del viaje |  |  |  | Dar "me gusta" a las reseñas como indicador de cuáles reseñas son utiles para otros usuarios | editar/eliminar un gasto en caso de error | visualizar cuánto debe y cuánto le corresponde pagar a cada integrante del grupo compartido
[8 empty] | ordenar reseñas de mejor a menor puntuada | comentar en reseñas para intercambiar opiniones o hacerle preguntas a otros usuarios | exportar el presupuesto como csv/pdf
Reportar reseñas inapropiadas
ROL: Usuario premium
Login |  | Perfil y onboarding |  | Explorar y Planificar Viaje |  |  | Publicación de Reseñas |  |  | Gestion de Presupuesto |  | Recompensas & Beneficios |  |  | Conexión con otros usuarios
Registro con email y contraseña | Iniciar Sesión con email y contraseña | Agregar información personal: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, pais de residencia | Agregar foto | Buscador de destinos que muestren actividades por hacer, y posibles recorridos en ese pais | Sección de favoritos para guardar actividades que el usario quiera hacer | Pestaña de itinerario de viaje por destino | Publicar reseñas de Hoteles y Actividades | Visualizar reseñas de otros usuarios | Interactuar con reseñas | Pestaña de gastos de actividades y hoteles seleccionados | Link para compartir planilla de gastos y dividirlos con otros usuarios | Acumular puntos por dejar reseñas de hoteles y actividades | visualizacion de historial de puntos acumulados en la seccion perfil | Canjear puntos por beneficios y descuentos | Listado de usuarios recomendados según preferencias y perfil. | Flujo para enviar/aceptar/rechazar solicitudes de conexión.
| Olvidé mi contraseña - recuperación | Descripción de preferencias para matchear con otros usuarios |  | Filtro de actividades por categoria (aventura, cultura, gastronomia) | Acceso rápido desde la pantalla de inicio para ver favoritos | Compartir itinerario con otros usuarios (actividades, clima, recomendaciones) | Escribir comentarios sobre un hotel o actividad | Ver reseñas y puntuaje promedio de un lugar al hacer click en ese hotel/actividad |  | Ver resumen total de gastos por categoria (transporte, alojamiento, actividad) | Invitar a otros usuarios por mail para que puedan ver la planilla de gastos | acumular puntos por invitar via mail a amigos a usar la plataforma | actualizacion de puntos cuando se realiza un canje | Pestaña de beneficios disponibles | Búsqueda manual de perfiles compatibles por filtros | Invitación de conexión por mail
[7 empty] | puntuar con estrellas (del 1 al 5) cada lugar o actividad para visualziar las valoraciones | Ordenar ofertas de hoteles y actividades por puntuaje por estrellasde reseñas
Visualziar un puntaje promedio a las actividades y hoteles de la plataforma segun las estrellas
| Cerrar Sesión |  |  | Ordenar las sugerencias del buscador de mejor a menor puntaje | Marcar favoritos como "pendientes" o "ya realizados" para seguir el progreso del viaje |  |  |  | Dar "me gusta" a las reseñas como indicador de cuáles reseñas son utiles para otros usuarios | editar/eliminar un gasto en caso de error | visualizar cuánto debe y cuánto le corresponde pagar a cada integrante del grupo compartido |  |  | Filtrar beneficios por cantidad de puntos
[8 empty] | ordenar reseñas de mejor a menor puntuada | comentar en reseñas para intercambiar opiniones o hacerle preguntas a otros usuarios | exportar el presupuesto como csv/pdf
Reportar reseñas inapropiadas
Administrador
Login |  | Gestión de publicaciones
Iniciar Sesión con email y contraseña |  | Crear una publicación | Eliminar una publicación
USO DE LA IA

## Cronograma
Fase | Estimaciones de las Actividades | Actividad | Detalle Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 (Sprint 1) | Semana 8 (Sprint 2) | Semana 9 (Sprint 3) | Semana 10 (Sprint 4) | Semana 11 (Sprint 5) | Semana 12 (Sprint 6) | Semana 13 (Sprint 7)
Lean Inception |  | Redactar visión del producto | Usar IA para refinar texto y diferenciales | Felipe | X | X
Lean Inception |  | Completar Es / No Es / Hace / No Hace | Revisión de límites y alcance | Imanol | X | X
Lean Inception |  | Definición de Personas | Crear perfiles de usuarios con IA | Imanol | X | X
Lean Inception |  | Definición de Features | Selección de funcionalidades clave | Catarina | X | X
Lean Inception |  | User Story Mapping | Organizar flujo, escribir historias | Mercedes | X | X
Lean Inception |  | User Stories | Escribir historias | Agustina | X | X
Lean Inception |  | Product Backlog | Priorizar user stories | Martin | X | X
Planificación |  | Cronograma | Desglose de tareas | Agustina | X | X
Planificación |  | WBS inicial | Tablas + desglose de tareas | Felipe | X | X
Planificación |  | Elaborar Plan de Comunicaciones | Definir canales y responsables | Agustina |  |  | X | X
Planificación |  | Completar planilla de costos | Estimaciones y distribución de recursos | Catarina |  |  | X | X
Lean Inception |  | Cierre de visión, features y personas | Revisión final de artefactos | Mercedes |  |  | X | X
Planificación |  | Ajustes al Cronograma | Incorporar feedback de PO | Felipe |  |  | X | X
Planificación |  | WBS final | Desglose refinado por fases | Imanol |  |  | X | X
Planificación |  | Presentación Semana 3 | Preparar exposición y slides | Martín |  |  | X | X
Riesgos |  | Identificación de riesgos | Brainstorming con IA y matriz impacto | Agustina |  |  |  |  | X | X
Riesgos |  | Análisis de impacto y probabilidad | Clasificación de riesgos | Catarina |  |  |  |  | X | X
Riesgos |  | Plan de mitigación | Acciones preventivas y correctivas | Mercedes |  |  |  |  | X | X
Planificación |  | Ajuste plan de comunicaciones | Incorporar riesgos en plan | Felipe |  |  |  |  | X | X
Costos |  | Revisión planilla de costos | Ajustes post-análisis de riesgos | Imanol |  |  |  |  | X | X
Desarrollo |  | Preparación del Sprint 1 | Definición de backlog inicial | Martín |  |  |  |  | X | X
Sprint 1: Onboarding | 3 | Registro de usuario | Alta de cuenta con email y contraseña. | Mercedes | [6 empty] | 3
Sprint 1: Onboarding | 3 | Inicio de sesión | Autenticación con email y contraseña. | Agustina | [6 empty] | 3
Sprint 1: Onboarding | 2 | Recuperar contraseña | Implementar recuperación de cuenta vía preguntas de seguridad | Catarina | [6 empty] | 2
Sprint 1: Onboarding | 2 | Cerrar sesión | Implementar la opcion de cierre de sesion de la cuenta del usuario | Mercedes | [6 empty] | 2
Sprint 1: Onboarding | 5 | Completar/ Editar perfil básico | Formulario con nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. | Felipe, Martin | [6 empty] | 5
Sprint 1: Onboarding | 5 | Subir foto de perfil | Agregar/actualizar foto en el perfil. | Imanol | [6 empty] | 5
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 8 | Crear una publicación | Creción de la publicación en el sistema | Mercedes | [7 empty] | 8
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 8 | Eliminar una publicación | Eliminación de la publicación en el sistema | Agustina | [7 empty] | 8
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 5 | Configurar preferencias | Definir preferencias de viaje para recibir sugerencias. | Catarina, Agustina | [7 empty] | 5
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 5 | Buscador de destinos | Búsqueda por destino que muestre actividades e itinerarios base. | Imanol, Martin | [7 empty] | 5
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 3 | Guardar en Favoritos | Guardar actividades y lugares en una lista de favoritos. | Mercedes | [7 empty] | 3
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 5 | Ver puntaje promedio | Mostrar rating promedio y cantidad de reseñas en fichas. | Felipe | [7 empty] | 5
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 5 | Publicar reseña (Premium) | Sistema de publicación de reseñas | Imanol, Agustina | [7 empty] | 5
Sprint 2: Búsqueda y Planificación | 5 | Filtro por categoría | Se permite buscar filtrando por categoría | Felipe | [7 empty] | 5
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 3 | Acceso rápido a favoritos | Herramienta para desplazarse rápido a publicaciones favoritas | Imanol | [8 empty] | 3
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 8 | Filtro por amenities | Permite filtrar por amenities dentro una categoría | Felipe | [8 empty] | 8
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 5 | Ordenar sugerencias por puntaje | Permite ordenar las sugerencias según puntaje | Imanol | [8 empty] | 5
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 8 | Marcar publicaciones favoritas en pendientes o realizados | Permite distinguir a las publicaciones favoritas | Martín | [8 empty] | 8
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 13 | Armar Itinerario (IA) | Pestaña de itinerario con actividades por día, notas y horarios. | Catarina | [8 empty] | 13
Sprint 3: Itinerario y Evaluación | 8 | Ver reseñas en la ficha | Listar reseñas de la comunidad en cada ficha de lugar/actividad. | Mercedes, Catarina | [8 empty] | 8
Sprint 4: Presupuesto Completo | 8 | Compartir itinerario (Premium) | Compartir itinerario con otros usuarios con permisos. | Felipe, Martin | [9 empty] | 8
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Me gusta en reseñas (Premium) | Permite dar like a la reseña de un usuario | Feipe, Agustina | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Comentar una reseña | Permite comentar la reseña de un usuario | Mercedes, Imanol | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Reportar una reseña | Permite reportar la reseña de un usuario | Catarina, Martín | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 8 | Cargar gastos del viaje | Módulo para cargar gastos vinculados a actividades y hospedajes. | Agustina, Mercedes | [9 empty] | 8
Sprint 4: Presupuesto Completo | 3 | Editar / Eliminar un gasto | Permite editar o eliminar un gasto de la planilla | Felipe | [9 empty] | 3
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Ver resumen por categoría | Dashboard con totales de gastos por categoría. | Imanol, Felipe | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Compartir planilla (Premium) | Compartir por link/invitación para dividir gastos entre usuarios. | Martin | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 5 | Invitar por mail (Premium) | Invitación por email con permisos de solo lectura/edición. | Catarina | [9 empty] | 5
Sprint 4: Presupuesto Completo | 3 | Cálculo de saldos por integrante | Cálcula los saldos de los integrantes en separado | Agustina | [9 empty] | 3
Sprint 4: Presupuesto Completo | 3 | Exportar presupuesto | Permite exportar el presupuesto en otros formatos | Catarina, Felipe | [9 empty] | 3
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 8 | Ver perfiles que matchean | Listado de usuarios recomendados según preferencias y perfil. | Felipe, Catalina, Imanol | [10 empty] | 8
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 3 | Enviar solicitud de conexión | Flujo para enviar/aceptar/rechazar solicitudes de conexión. | Imanol, Martin, Agustina | [10 empty] | 3
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 8 | Generar listado de perfiles que matchean | Búsqueda manual de perfiles compatibles por filtros | Imanol | [10 empty] | 8
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 8 | Invitación por mail | Invitación de conexión por mail | Martín | [10 empty] | 8
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 5 | Acumular puntos por reseñas | Sumar puntos por publicar reseñas válidas. | Mercedes | [10 empty] | 5
Sprint 5: Comunidad y Reseñas | 5 | Historial de puntos | Visualización de saldo y movimientos de puntos. | Imanol, Agustina | [10 empty] | 5
Sprint 6: Conexiones y Recompensas | 5 | Canjear puntos por beneficios | Catálogo de beneficios y canje con actualización de saldo. | Felipe, Martin | [11 empty] | 5
Sprint 6: Conexiones y Recompensas | 5 | Pestaña de beneficios disponibles (Premium) | Permite ver una pestaña con los beneficios disponibles | Agustina | [11 empty] | 5
Sprint 6: Conexiones y Recompensas | 5 | Filtrar beneficios por puntos | Permite filtrar entre los beneficios por puntos | Mercedes | [11 empty] | 5
Sprint 6: Conexiones y Recompensas | 5 | Acumular puntos por invitar via mail | Bonificación de puntos por invitaciones aceptadas. | Catarina, Mercedes | [11 empty] | 5
Total por sprint | [10 empty] | 20 | 44 | 45 | 55 | 37 | 20 | 0
Uso de la IA
Para la generación del cronograma, le adjunté a chatGPT las fechas de entrega del TP junto con los nombres de los miembros de grupo y la consigna y utilice el prompt "Generame un cronograma que respete éstas fechas de entrega para este trabajo. Dividí cada trabajo por semana en 6 y asignalo a cada miembro del grupo. Si el trabajo no puede dividirse en 6, entonces asigna el trabajo mas pesado al miembro faltante junto con el otro miembro asignado."
[11 empty] | 20 | 44 | 45 | 55 | 37 | 20 | 0

## Backlog-US
Nro: 1.1 | Título: Registro de usuario | Prioridad: Must | Estimación: 3 | Uso de la IA
Descripción: Alta de cuenta con email y contraseña. Como usuario, quiero poder registrarme con mi email y contraseña, para comenzar a usar la plataforma.
Criterios de Aceptación: Dado un email válido y contraseña, cuando confirmo registro, entonces se crea la cuenta y recibo confirmación. Emails inválidos muestran error; la contraseña se almacena de forma segura.
Nro: 1.2 | Título: Inicio de sesión | Prioridad: Must | Estimación: 3
Descripción: Autenticación con email y contraseña. Como usuario, quiero poder iniciar sesión fácilmente, para acceder a mi perfil y planificaciones.
Criterios de Aceptación: Credenciales válidas → acceso al panel; inválidas → mensaje claro sin revelar si el email existe. Sesión persiste (ej. “recordarme”).
Nro: 1.3 | Título: Recuperar Contraseña | Prioridad: Should | Estimación: 2
Descripción: Opción de recuperación de Contraseña en la pestaña de login Como usuario, quiero reestablecer mi contraseña para seguir teniendo acceso a la app en caso de haberme olvidado mi clave asociada
Criterios de Aceptación: Dado mi cuenta creada ¦ Cuando selecciono ¿Olvidaste tu contraseña? ¦ Entonces el sistema realiza preguntas de seguiridad y me permite cambiar la contraseña asociada a mi usuario
Nro: 1.4 | Título: Cierre de Sesión | Prioridad: Should | Estimación: 2
Descripción: botón de cierre de sesión del usuario para salir de la aplicación Como usuario, quiero cerrar mi sesión para proteger mi cuenta y asegurar que nadie más pueda acceder a mi información personal desde ese dispositivo.
Criterios de Aceptación: Dado que hago clic en el botón de "Cerrar sesión" ¦ Cuando la acción se procesa correctamente ¦ Entonces debo ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión o bienvenida
Nro: 2.1 | Título: Completar perfil básico | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Formulario con nombre, apellido, fecha de nacimiento, y preferencias Como usuario, quiero completar mis datos personales para recibir recomendaciones personalizadas y mostrar información correcta
Criterios de Aceptación: Dado mi cuenta creada ¦ Cuando guardo los campos obligatorios ¦ Entonces el sistema valida y persiste mi perfil
Nro: 2.2 | Título: Subir foto de perfil | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Agregar/actualizar foto en el perfil con recorte básico. Como usuario quiero subir una foto de perfil para identificarme y mejorar la confianza en la comunidad
Criterios de Aceptación: Dado mi perfil ¦ Cuando subo una imagen válida ¦ Entonces la foto queda guardada y visible en mi perfil
Nro: 3.1 | Título: Crear publicación | Prioridad: Must | Estimación: 8
Descripción: Creación de una publicación Como administrador, quiero poder crear una publicación, para poder cargar nuevas entidades en el sistema.
Criterios de Aceptación: Toda la información obligatoria de la publicación → Creación exitosa de la publicación. Información parcial o incorrecta de la publicación → Mensaje que indique el error en la creación.
Nro: 3.2 | Título: Eliminar publicación | Prioridad: Must | Estimación: 8
Descripción: Creación de una publicación Como administrador, quiero poder eliminar una publicación, para poder quitar entidades del sistema.
Criterios de Aceptación: Se intenta borrar una publicación existente → Se borra la publicación y se notifica al administrador. Se intenta borrar una publicación inexistente → Mensaje claro que indique la inconsistencia de la operación al administrador.
Nro: 2.3 | Título: Configurar preferencias para matching | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Preferencias (categorías, presupuesto, intereses) para recomendaciones y conexiones. Como usuario, quiero definir mis preferencias de viaje para recibir sugerencias y conexiones alineadas a mis intereses
Criterios de Aceptación: Dado mi perfil ¦ Cuando selecciono preferencias ¦ Entonces el sistema las guarda y ajusta recomendaciones
Nro: 2.4 | Título: Buscador de destinos y actividades con recorridos | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Búsqueda por destino que muestre actividades y posibles recorridos/itinerarios base. Como usuario, quiero buscar un destino y ver qué hacer para planificar mi viaje de forma informada
Criterios de Aceptación: Dado un destino ¦ Cuando lo busco ¦ Entonces veo actividades y recorridos sugeridos con filtros básicos
Nro: 4.2 | Título: Favoritos: guardar actividades y lugares | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Guardar elementos en una lista de favoritos asociada al viaje o general. Como usuario, quiero guardar actividades y lugares en favoritos para revisarlos y planificar después
Criterios de Aceptación: Dado un resultado ¦ Cuando lo marco como favorito ¦ Entonces queda guardado y aparece en mi lista
Nro: 4.1 | Título: Ver puntaje promedio | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Mostrar rating promedio y cantidad de reseñas en hoteles/actividades. Como usuario quiero ver el puntaje promedio de un lugar para evaluar calidad antes de decidir
Criterios de Aceptación: Dado la ficha de un lugar ¦ Cuando la abro ¦ Entonces veo estrellas promedio y cantidad de reseñas
Nro: 5.1 | Título: Itinerario por destino (IA) | Prioridad: Could | Estimación: 12
Descripción: Pestaña de itinerario con actividades por día, notas y horarios. Como usuario, quiero armar un itinerario por destino para ordenar mi viaje y compartirlo
Criterios de Aceptación: Dado un viaje ¦ Cuando agrego actividades al calendario ¦ Entonces veo el itinerario por día con horarios
Nro: 4.4 | Título: Filtro por categoría (aventura, cultura, gastronomía) | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Filtro de resultados por categorías principales. Como usuario, quiero filtrar actividades por categoría para encontrar más rápido lo que me interesa
Criterios de Aceptación: Dado resultados de búsqueda ¦ Cuando aplico un filtro de categoría ¦ Entonces la lista se actualiza con coincidencias
Nro: 4.5 | Título: Acceso rápido a Favoritos desde inicio | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Atajo en la pantalla inicial a la lista de favoritos. Como usuario, quiero acceder a mis favoritos desde el inicio para recuperar rápido mis ideas guardadas
Criterios de Aceptación: Dado que tengo favoritos ¦ Cuando abro la app ¦ Entonces veo un acceso directo a mi lista
Nro: 4.6 | Título: Ver puntaje promedio en la ficha | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Permite ver el puntaje promedio de la publicación Como usuario, quiero ver el puntaje promedio de la publicación para poder analizar bien la publicación
Criterios de Aceptación: Dado una ficha ¦ Cuando navego a Reseñas ¦ Entonces veo el promedio
Nro: 5.3 | Título: Ordenar ofertas por puntaje de reseñas | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Ordenamiento de resultados por mayor/menor puntaje. Como usuario quiero ordenar los resultados por puntaje para priorizar opciones mejor valoradas
Criterios de Aceptación: Dado resultados ¦ Cuando elijo ordenar por puntaje ¦ Entonces la lista se reordena de mayor a menor
Nro: 4.7 | Título: Filtro por amenities (Wi‑Fi, gimnasio, piscina...) | Prioridad: Could | Estimación: 8
Descripción: Filtros específicos de amenities para hoteles y lugares. Como usuario, quiero filtrar por amenities para encontrar hospedajes y lugares que cumplan mis requisitos
Criterios de Aceptación: Dado resultados ¦ Cuando activo amenities ¦ Entonces solo se muestran los que los cumplen
Nro: 5.4 | Título: Ordenar sugerencias del buscador por puntaje | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Orden en el feed/sugerencias por ranking de calidad. Como usuario, quiero ver primero las mejores sugerencias para decidir más rápido
Criterios de Aceptación: Dado sugerencias ¦ Cuando ordeno por puntaje ¦ Entonces se muestran de mayor a menor puntaje
Nro: 4.8 | Título: Marcar favoritos como pendientes/realizados | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Estados de favoritos para seguimiento de progreso. Como usuario quiero marcar favoritos como pendientes o realizados para llevar control del avance del viaje
Criterios de Aceptación: Dado un favorito ¦ Cuando cambio su estado ¦ Entonces la lista refleja el progreso
Nro: 5.5 | Título: Publicar reseña con rating y texto | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Publicar reseñas de hoteles/actividades con estrellas y comentario. Como usuario, quiero dejar una reseña con estrellas y texto para informar a otros y registrar mi experiencia
Criterios de Aceptación: Dado que visité un lugar ¦ Cuando envío rating y comentario ¦ Entonces la reseña queda publicada y visible
Nro: 5.6 | Título: Ordenar reseñas por puntaje | Prioridad: Could | Estimación: 3
Descripción: Poder ordenar las reseñas por puntaje mejor a peor. Como usuario, quiero ordenar las reseñas de mejor a peor para poder ver las mejores primero y las peores últimas
Criterios de Aceptación: Dado reseñas ¦ Cuando elijo ordenar por puntaje ¦ Entonces se reordenan correctamente
Nro: 5.7 | Título: Ver reseñas en la ficha | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Listar reseñas de la comunidad en cada ficha. Como usuario, quiero ver reseñas de otros usuarios para tomar una decisión informada
Criterios de Aceptación: Dado una ficha ¦ Cuando navego a Reseñas ¦ Entonces veo lista, promedio y paginación
Nro:4.9 | Título: Compartir itinerario (premium) | Prioridad: Should | Estimación:8
Descripción: Compartición de itinerario con permisos y datos de clima/recomendaciones. Como usuario premium quiero compartir mi itinerario con otros usuarios para coordinar en grupo y recibir feedback
Criterios de Aceptación: Dado mi itinerario ¦ Cuando lo comparto ¦ Entonces otros lo ven según permisos (ver/editar) y con clima adjunto
Nro: 5.8 | Título: Me gusta en reseñas (premium) | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Marcar reseñas como útiles por 'me gusta'. Como usuario, quiero marcar con 'me gusta' una reseña para señalar cuáles me resultaron útiles
Criterios de Aceptación: Dado reseñas ¦ Cuando elijo ordenar por puntaje ¦ Entonces se reordenan correctamente
Nro: 5.9 | Título: Comentar en reseñas | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Hilo de comentarios en reseñas. Como usuario, quiero comentar o hacer preguntas en reseñas para intercambiar opiniones con otros
Criterios de Aceptación: Dado una reseña ¦ Cuando agrego un comentario válido ¦ Entonces queda visible y notifico al autor
Nro: 5.10 | Título: Reportar reseñas inapropiadas | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Flag de reporte con motivo y estado de moderación. Como usuario, quiero reportar una reseña inapropiada para mantener la comunidad segura
Criterios de Aceptación: Dado una reseña ¦ Cuando envío un reporte con motivo ¦ Entonces queda registrada para moderación
Nro: 6.1 | Título: Pestaña de gastos por actividad/hotel | Prioridad: Should | Estimación: 8
Descripción: Módulo para cargar gastos vinculados a actividades y hospedajes. Como usuario, quiero cargar gastos del viaje para controlar el presupuesto
Criterios de Aceptación: Dado un viaje ¦ Cuando creo un gasto con monto y categoría ¦ Entonces queda asociado y visible en la pestaña de gastos
Nro:6.2 | Título: Editar/Eliminar un gasto | Prioridad: Should | Estimación:3
Descripción: Corrección de gastos con historial de cambios básico. Como usuario quiero editar o eliminar un gasto cargado para corregir errores de carga
Criterios de Aceptación: Dado un gasto existente ¦ Cuando lo edito o elimino ¦ Entonces el listado y totales se actualizan
Nro:6.3 | Título: Resumen por categoría | Prioridad: Could | Estimación:5
Descripción: Dash de totales por transporte, alojamiento, actividades. Como usuario quiero ver el resumen total por categoría para entender dónde gasto más
Criterios de Aceptación: Dado gastos cargados ¦ Cuando abro el resumen ¦ Entonces veo totales y porcentajes por categoría
Nro: 6.4 | Título: Compartir planilla y dividir gastos | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Compartir por link/invitación para dividir gastos entre usuarios. Como usuario quiero compartir gastos con mi grupo para repartir costos de forma transparente
Criterios de Aceptación: Dado un viaje con miembros ¦ Cuando comparto el link y asigno gastos ¦ Entonces cada uno ve y acepta su parte
Nro:6.5 | Título: Invitar por mail a la planilla | Prioridad: Could | Estimación:5
Descripción: Invitación por email con permisos de solo lectura/edición. Como usuario quiero invitar por mail a mi planilla de gastos para compartirla con el equipo
Criterios de Aceptación: Dado un presupuesto ¦ Cuando ingreso emails válidos ¦ Entonces los invitados reciben acceso según permisos
Nro:6.6 | Título: Cálculo de saldos por integrante | Prioridad: Should | Estimación:3
Descripción: Cálculo automático de cuánto debe o le corresponde a cada persona. Como usuario quiero ver quién debe cuánto en el grupo para saldar cuentas rápidamente
Criterios de Aceptación: Dado gastos compartidos ¦ Cuando consulto saldos ¦ Entonces veo el neto por integrante y opciones de regularización
Nro:6.7 | Título: Exportar presupuesto a CSV/PDF | Prioridad: Could | Estimación:3
Descripción: Descarga del presupuesto en formatos CSV y PDF. Como usuario quiero exportar el presupuesto para compartirlo fuera de la app o presentarlo
Criterios de Aceptación: Dado un presupuesto ¦ Cuando exporto ¦ Entonces se descarga el archivo en el formato elegido
Nro:8.1 | Título: Conexiones recomendadas por similitud | Prioridad: Could | Estimación:8
Descripción: Listado de usuarios recomendados según preferencias y perfil. Como usuario quiero ver conexiones recomendadas para encontrar compañeros de viaje afines
Criterios de Aceptación: Dado mis preferencias ¦ Cuando abro 'Conexiones' ¦ Entonces veo usuarios recomendados con motivo de coincidencia
Nro:8.2 | Título: Enviar solicitud de conexión | Prioridad: Could | Estimación:3
Descripción: Flujo para enviar/aceptar/rechazar solicitudes. Como usuario quiero enviar solicitud a otro usuario para conectar para planificar juntos
Criterios de Aceptación: Dado un perfil ¦ Cuando envío una solicitud ¦ Entonces el otro usuario recibe la invitación para aceptar o rechazar
Nro:8.3 | Título: Generar listado de perfiles que matchean | Prioridad: Could | Estimación:8
Descripción: Búsqueda manual de perfiles compatibles por filtros. Como usuario quiero generar un listado de perfiles que matchean para ampliar mis opciones de conexión
Criterios de Aceptación: Dado filtros de búsqueda ¦ Cuando aplico los filtros ¦ Entonces obtengo un listado de perfiles compatibles
Nro:8.4 | Título: Invitar por mail para conectar | Prioridad: Could | Estimación:8
Descripción: Invitación vía email a usuarios externos para unirse y conectar. Como usuario quiero invitar por mail a conectar para traer amigos a la plataforma
Criterios de Aceptación: Dado emails válidos ¦ Cuando envío invitaciones ¦ Entonces los invitados reciben un link para crear cuenta y conectar
Nro:7.1 | Título: Acumular puntos por reseñas (premium) | Prioridad: Should | Estimación:5
Descripción: Gamificación: sumar puntos por publicar reseñas válidas. Como usuario premium quiero acumular puntos por dejar reseñas para acceder a beneficios y descuentos
Criterios de Aceptación: Dado una reseña publicada ¦ Cuando es válida según reglas ¦ Entonces los puntos se acreditan en mi cuenta
Nro:7.2 | Título: Historial de puntos en perfil (premium) | Prioridad: Should | Estimación:5
Descripción: Visualización de saldo y movimientos de puntos. Como usuario premium quiero ver mi historial de puntos para hacer seguimiento de mis beneficios
Criterios de Aceptación: Dado puntos acumulados ¦ Cuando abro 'Puntos' ¦ Entonces veo saldo, ganancias y canjes con fecha
Nro:7.3 | Título: Canjear puntos por beneficios (premium) | Prioridad: Should | Estimación:5
Descripción: Catálogo de beneficios y canje con actualización automática del saldo. Como usuario premium quiero canjear mis puntos por beneficios para obtener descuentos o premios
Criterios de Aceptación: Dado un saldo suficiente ¦ Cuando confirmo el canje ¦ Entonces se descuenta el saldo y se genera el voucher/beneficio
Nro:7.4 | Título: Pestaña de beneficios disponibles (premium) | Prioridad: Should | Estimación:5
Descripción: Listado navegable de beneficios con reglas y requisitos. Como usuario premium quiero ver los beneficios disponibles para decidir qué canjear
Criterios de Aceptación: Dado el módulo de beneficios ¦ Cuando lo abro ¦ Entonces veo la lista con requisitos (p. ej., puntos mínimos)
Nro:7.5 | Título: Filtrar beneficios por puntos (premium) | Prioridad: Could | Estimación:5
Descripción: Filtro del catálogo por cantidad de puntos requeridos. Como usuario premium quiero filtrar beneficios por puntos requeridos para encontrar opciones dentro de mi saldo
Criterios de Aceptación: Dado beneficios listados ¦ Cuando aplico el filtro de puntos ¦ Entonces solo veo los canjeables según mi saldo
Nro:7.6 | Título: Acumular puntos por invitar amigos (premium) | Prioridad: Should | Estimación:5
Descripción: Bonificación de puntos por invitaciones aceptadas vía email. Como usuario premium quiero invitar amigos por mail y sumar puntos para incentivar que se unan
Criterios de Aceptación: Dado que envío invitaciones ¦ Cuando el invitado se registra ¦ Entonces recibo los puntos correspondientes

## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición (P*I) | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones | Categoria
1 | Desconocimiento de herramientas en integracion con IA | Gestión | El Sponsor solicita el uso de IA en el proyecto y el equipo de gestión no tiene experiencia en su implementación | Mala planificación del proyecto, como asignar la integración de IA a un sprint demasiado temprano, retrasos en plazos, sobrecostos y problemas de coordinación | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Posponer la integración de IA a un sprint medio/final (por ejemplo Sprint 4 o 5); investigar distintas IA, documentar sus características (costos, limitaciones, funcionalidades); realizar reunión de equipo para decidir qué IA se implementará y cómo | Integración planificada antes de que el equipo tenga conocimiento suficiente de la IA 0.3 | Reprogramar la integración, reasignar tareas no críticas y realizar sesiones de capacitación rápida sobre la IA seleccionada | Abierto – en mitigación | PM + Equipo | Semanal | Mantener registro de decisiones, aprendizajes y evaluación de riesgos de la IA | Alcance
2 | Baja/rotación de un integrante clave | Organizacional | Carga académica/laboral, burnout (sobrecargado), incompatibilidad de horarios | Caída de velocidad en el equipo, re-trabajo, postergación de hitos (features que dependian de ese integrante) | 0.6 | 1 | 0.6 | Documentación actualizada (README + Decision log), pair programming semanal (compartir conocimiento), handoffs quincenales (reuniones cortas para tareas y decisiones criticas) | Ausencias > 5 días, velocidad del equipo cae a mas del 20% en 2 sprints 0.7 | Reasignar tareas, recortar “nice-to-have” (funciones no criticas), sumar colaborador temporal, negociar nueva fecha con el cliente | Abierto – en mitigación | PM | Semanal | Definir “owner” y “backup” por cada feature | Recursos humanos
3 | Dependencia de terceros (APIs, cuotas y costos) | Externo/Técnico | Límites/cuotas de mapas, auth, storage; cambios de tarifas o SLAs (peor tiempo de respuesta, restringe usuarios, limita request/dia, etc) | Paradas de desarrollo, sobrecostos, degradación de features (mapa estatico, etc) | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Inventario de vendors, estimar consumo y topes de costo, caché/local store; monitoreo de uso y alertas | Alertas de cuota, facturas >10% del previsto, aumento de errores/latencia externos 0.5 | Cambiar de plan/vendor, desactivar temporalmente funciones no críticas, degradar elegantemente por flags | Abierto – en mitigación | Tech Lead | Semanal | Mantener alternativas para mapas/geo y mailing | Proveedores/Externo
4 | Caída de sistemas de terceros | Externo/Técnico | Fallos técnicos en las instancias de servidores globales que puedan imposibilitar la consultoría a documentaciones o la instanciación de herramientas | Paradas de desarrollo, sobrecostos, degradación de features | 0.2 | 1 | 0.2 | Consultar tiempos de mantenimiento hasta que vuelva a estar disponible la herramienta. En caso crítico, migrar de tecnología. | Falla de health checks automáticos (> 15 min) Y/O confirmación oficial de outage (P0) por parte del proveedor. 0.35 | Redistribuir tiempo de desarrollo entre otras tareas pendientes del sprint, para no desperdiciar las otras mientras se espera la vuelta del servicio o se toma una decisión de arquitectura | Abierto – en mitigación | Tech Lead | Semanal | La mitigación (arquitectura multi-región/multi-cloud) se descartó para el MVP por costo/complejidad. El riesgo se acepta, enfocando la respuesta en la comunicación y rápida reanudación. | Proveedores/Externo
2 | Dado que los costos pueden aumentar significativamente durante el desarrollo y funcionamiento del producto, esto podria reducir la ganancia neta del proyecto. | Gestión del proyecto | Muy mala estimación de costos antes de comenzar el proyecto | Se comprometen las ganancias del proyecto y genera un cliente insatisfecho | Media | Alto | Media | Crear una cartera de contactos de proveedores de servicios con costos inferiores; diseño esqueletico del producto que overrride la tecnologia cuyo costo puede aumentar; conocer otras ofertas mas economicas de los mismo proveedores de servicios | Anuncios de aumentos de costos de los proveedores; encarecimiento generalizado de servicios similares o de empresas rivales; factores economicos locales (por ejemplo, inflacion) | Comunicar estado (desarrollo pausado) a stakeholders. | Done | Todos | 2022-11-02
| Uso de la IA |  |  |  | Primera iteración
Primero definimos el catálogo de riesgos a registrar: partimos de un listado propio y, en paralelo, solicitamos sugerencias a una IA. Con ese insumo, ajustamos y priorizamos los riesgos según nuestro alcance y criterios. Luego completamos la matriz y pedimos a la IA que mejorara la redacción (causas, consecuencias y planes) y que aportara valores guía para Probabilidad, Impacto, Exposición, Responsable y Umbral. Finalmente, consolidamos y validamos la versión resultante internamente.
Segunda iteración

## Gestión de Cambios
Fecha | Tipo de Cambio | Descripción del Cambio Solicitado | Análisis Funcional (Historias de Usuario Afectadas) | Análisis Técnico
Sprint 2 - 22/10 | Cambio de Cronograma | Se pospone la integración de la funcionalidad de IA a un sprint posterior. Razón: No se logró realizar la investigación completa sobre las herramientas de IA debido a limitaciones de tiempo y priorización de otras tareas de desarrollo. Objetivo: Reducir riesgos asociados a la falta de experiencia y asegurar una integración más sólida y planificada. | Se intercambiaron las historias de usuario de la creacion de reseñas y ver el puntaje promedio de reseñas del sprint 3, por la de armar el itineriario con AI del sprint 2 | Impacto en la base de datos: Nulo Agregados: No se agregan US.

## Plan de Comunicación
Comunicación | Frecuencia | Objetivo | Owner | Audiencia | Canales
Kick-off meeting | Inicio del proyecto | Alinear objetivos, visión y expectativas | PM + Equipo | Equipo completo | Google Meet
Daily Stand-up | Diario (15 min) | Sincronizar al equipo, seguimiento e identificar dudas | Scrum Master | Equipo de desarrollo | WhatsApp
Sprint Planning | Inicio de cada sprint | Planificar las tareas y compromisos del sprint | PM + Equipo | Equipo completo | Google Meet
Sprint Review | Fin de cada sprint | Mostrar lo realizado y recibir feedback | PM + Equipo | Equipo completo | Google Meet
Sprint Retrospective | Fin de cada sprint | Identificar mejoras de proceso y acuerdos | Scrum Master | Equipo completo | Google Meet
Demo al cliente | Fin de cada sprint | Presentar resultados parciales al cliente | Equipo | Cliente + Stakeholders | Presencial
Reunión de riesgos | Fin de cada sprint | Revisar riesgos y acciones preventivas | PM / Scrum Master | Equipo completo | Google Meet / WhatsApp
Reporte de avance | Semanal | Informar progreso, desvíos y próximos pasos | PM / Scrum Master | Equipo de Desarrollo | Google Meet / Gmail

## Arquitectura
backend/
├── main.py # Punto de entrada FastAPI | 🔹 Core API
├── api/ # Endpoints REST
│ ├── auth.py | fastapi → Framework web rápido, soporta OpenAPI/Swagger automáticamente.
│ ├── users.py
│ ├── trips.py | uvicorn → Servidor ASGI para correr FastAPI.
│ ├── expenses.py
│ ├── reviews.py | 🔹 Base de datos
│ ├── rewards.py
│ ├── checkin.py | sqlalchemy → ORM para modelar entidades.
│ └── recommendations.py
├── core/ # Configuración general | alembic → Migraciones de base de datos.
│ ├── config.py # Variables entorno
│ ├── security.py # JWT, hashing | asyncpg → Driver asíncrono para PostgreSQL.
│ └── db.py # Conexión a DB
├── models/ # Modelos SQLAlchemy | 🔹 Seguridad / Autenticación
│ ├── user.py
│ ├── trip.py | python-jose o pyjwt → Tokens JWT.
│ ├── expense.py
│ ├── review.py | passlib[bcrypt] → Hashing de contraseñas.
│ ├── reward.py
│ └── checkin.py | fastapi-users (opcional) → gestor completo de usuarios.
├── schemas/ # Validación con Pydantic
│ ├── user.py | 🔹 Validación / Serialización
│ ├── trip.py
│ └── ... | pydantic → Validación de datos y schemas.
├── services/ # Lógica de negocio
│ ├── auth_service.py | 🔹 Tareas asincrónicas
│ ├── trip_service.py
│ ├── ... | celery + redis → Para trabajos en background (ej: envío de mails, check-in online).
└── utils/ # utilidades (email, pdf, qr)
🔹 Utilidades específicas del producto
reportlab o pandas → Exportar gastos a PDF/CSV.
qrcode → Generación de QR para check-in.
requests / httpx → Integración con APIs externas (ej: aerolíneas/hoteles).
🔹 Recomendaciones / IA
Gemini API (Google Cloud) → Motor principal de recomendaciones e inteligencia artificial.
🔹 Testing
pytest + httpx → Testear endpoints.
faker → Generación de datos de prueba.

## Sprint - Actual
TO DO | DOING | TEST | DONE
Crear una publicación
Eliminar una publicación
Configurar preferencias
Buscador de destinos
Guardar en Favoritos
Ver puntaje promedio
Publicar Reseña - Usuario Premium
|  |  | Filtro por categoría | Sprint Goal: Desarrollar el módulo de usuario administrador para la alta y baja de publicaciones. Construir el home page de los usuarios para la visualización de publicaciones de la plataforma, con un buscador por destinos, pestaña de guardado en favoritos y valoración de otros usuarios de cada propuesta ofrecida.
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 44 | 44 | 36 | 28 | 15 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 8 | 8 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 8 | 16 | 29 | 34 | 44 | 44 | 44
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 1
TO DO | DOING | TEST | DONE
Registro de usuario
Inicio de sesión
Completar/ Editar perfil básico
Cerrar sesion
Subir foto de perfil
Recuperar contraseña
Sprint Goal: Desarrollar y dejar operativo el módulo de onboarding de la plataforma web. Armar un registro y login de usuario con opción de recuperacion de contraseña. Ademas, se debe implementar la seccion de "perfil de usuario" se debe poder registrar información personal adicional de los usuarios y una foto de perfil.
Informe del sprint: https://docs.google.com/document/d/1p6xRCcfA0bM2340_uOFYzBcHf0HsA5VwuQ_sjhOEI7g/edit?tab=t.0
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 17 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 20 | 20 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TO DO | DOING | TEST | DONE
Crear una publicación
Eliminar una publicación
Configurar preferencias
Buscador de destinos
Guardar en Favoritos
Ver puntaje promedio
Publicar Reseña - Usuario Premium
|  |  | Filtro por categoría | Sprint Goal: Desarrollar el módulo de usuario administrador para la alta y baja de publicaciones. Construir el home page de los usuarios para la visualización de publicaciones de la plataforma, con un buscador por destinos, pestaña de guardado en favoritos y valoración de otros usuarios de cada propuesta ofrecida.
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 44 | 44 | 36 | 28 | 15 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 8 | 8 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 8 | 16 | 29 | 34 | 44 | 44 | 44
* completar sólo lo que está en blanco

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Planificado | 20 | 44 | 45 | 55 | 37 | 20 | 0
Planificado acumulado | 20 | 64 | 109 | 164 | 201 | 221 | 221
Realizado | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado acumulado | 20 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
* completar sólo lo que está en blanco
[9 empty] | Comprometido | Completado
[8 empty] | Historias de Usuario | 14 | 14
[8 empty] | Story Points | 64 | 64

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Sprint 2 Durante el desarrollo de este sprint, se cometió un error a la hora de trabajar en múltiples ramas para la implementación de distintos features del producto. El problema surgió por una mala comunicación entre el equipo de desarrollo semanal. Para solucionar los conflictos se le delegó a quien ejercía de desarrollador senior en el sprint la labor de resolver las incompatibilidades generadas. Y para garantizar que no vuelva a ocurrir se tuvo una reuníon de grupo donde se volvieron a fijar de forma clara los modos de trabajo y recordar los métodos de comunicación adecuados para cada labor.