## Product Vision
Product Vision
Para | viajeros individuales y grupos de viaje
quienes | buscan planificar y disfrutar sus viajes sin complicaciones
el | Plan&Go
es una | plataforma digital de gestión de viajes
que | permite organizar presupuestos grupales, obtener recompensas por reseñas y comentarios, realizar check-in online de manera automatizada y conectarse con otros viajeros en una comunidad interactiva
diferente a | TripAdvisor
nuestro producto | integra en un mismo espacio herramientas financieras, automatización de tareas y comunicación directa, ofreciendo una experiencia de viaje más ágil, conectada y personalizada, que da a los usuarios mayor control sobre cada etapa de su viaje

## Personas
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Martina – La Estudiante Viajera | 25 años, estudiante universitaria, ingresos limitados, viaja con amigos. | Carlos – El Viajero Corporativo | 40 años, consultor independiente, ingresos altos, viaja por trabajo.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Organiza viajes grupales improvisados, usa apps básicas (WhatsApp, Excel) para dividir gastos, busca actividades baratas. | Una herramienta que simplifique la gestión de gastos grupales, le ahorre tiempo en planificación y ofrezca actividades accesibles. | Usa apps de hoteles y aerolíneas, valora rapidez y eficiencia, pierde tiempo en check-in y gestiona muchos viajes en simultáneo. | Solución que automatice check-in, centralice información y le permita ahorrar tiempo sin perder control.
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Ana – La Madre Viajera en Familia | 35 años, casada, dos hijos, ingresos medios, organiza viajes familiares. | Javier – El Mochilero Aventura | 27 años, recién recibido, ingresos bajos, viaja solo con mochila.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Busca experiencias seguras y organizadas, evita esperas largas, consulta reseñas y prefiere actividades aptas para niños. | Herramienta que ofrezca recomendaciones familiares, simplifique check-in y permita controlar el presupuesto familiar. | Se hospeda en hostels, busca actividades económicas o gratuitas, se guía por recomendaciones de otros mochileros. | App liviana que funcione con baja conectividad, ayude a dividir y controlar gastos y ofrezca info relevante para viajeros low-cost.
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Lucía – La Influencer de Viajes | 29 años, creadora de contenido, ingresos variables, viaja frecuentemente. | Roberto – El Jubilado Explorador | 65 años, casado, ingresos fijos de jubilación y ahorros, viaja por Argentina con su esposa.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Publica reseñas y fotos en redes, busca lugares atractivos para su audiencia, necesita apps rápidas y con visibilidad. | Plataforma que le dé protagonismo, recompense la participación, y tenga comunidad activa para interactuar. | Prefiere viajes tranquilos, culturales, bien planificados, con poca complejidad digital. | App intuitiva, clara y segura que simplifique trámites como check-in y ofrezca recomendaciones confiables.
Persona | Perfil | Persona | Perfil
Sofía y Tomás – La Pareja Millennial | 32 y 34 años, profesionales jóvenes, ingresos medios-altos, pareja sin hijos. | Valentina – La Nómada Digital | 30 años, programadora freelance, ingresos estables en dólares, trabaja en remoto mientras viaja por el mundo. Vive temporalmente en distintas ciudades.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
32 y 34 años, profesionales jóvenes, ingresos medios-altos, pareja sin hijos. | Herramienta que facilite la planificación rápida, ofrezca descuentos confiables y centralice experiencias para dos. | Se instala varias semanas o meses en un lugar, busca alojamientos con buena conexión WiFi y espacios de coworking, combina trabajo con turismo. Usa apps para reservar alojamiento flexible y para descubrir comunidades locales. | Una herramienta que le permita organizar gastos compartidos con otros nómadas que conoce en el camino.Tambien recomendaciones confiables de actividades y servicios adaptados a estancias largas (ej. coworkings, gimnasios, cafés). Ella busca tambien conectarse con otros viajeros en la misma ciudad para crear redes sociales y profesionales.
Uso de la IA
En este caso, el uso de la IA se orientó a generar una idea de los perfiles más habituales de las personas que podrían estar interesadas en utilizar la aplicación. La idea principal surgió a partir de un archivo que elaboramos en conjunto con el grupo, en el cual definimos ciertas características de la aplicación, asegurándonos previamente de compartir una visión común sobre hacia dónde queremos dirigirnos. Una vez realizado este paso, utilizamos dicho archivo junto con la IA para crear historias de usuario que nos permitieran definir con mayor precisión esos perfiles más representativos.

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
- Una plataforma digital de planificación y gestión de viajes. - Un espacio donde los viajeros pueden dividir y controlar gastos en grupo. - Una herramienta para realizar check-in online y ahorrar tiempo en hoteles. - Una comunidad donde los usuarios comparten experiencias y recomendaciones. - Un sistema que premia la participación con puntos y descuentos. - Una herramienta pensada para diferentes perfiles: estudiantes, familias, mochileros, ejecutivos. - Una plataforma que cubre el viaje completo: antes (planificación), durante (experiencia) y después (feedback). | - Una agencia de viajes que organiza paquetes turísticos. - Un servicio de transporte o aerolínea. - Una billetera digital o aplicación de pagos independiente. - Un CRM (Customer Relationship Management) para hoteles o restaurantes. - Una simple copia de TripAdvisor centrada solo en reseñas y precios. - Un sistema exclusivo de reservas (no reemplaza a Booking ni Despegar). - Una red social genérica (el chat está enfocado solo en el viaje). - Un marketplace de turismo con paquetes cerrados.
Hace | No Hace
- Permite planificar viajes de manera integral y colaborativa. - Divide gastos grupales de forma automática y clara. - Facilita el check-in online en hoteles para ahorrar tiempo. - Ofrece un sistema de recompensas por participación activa (reseñas, fotos, consejos). - Proporciona un chat para viajeros filtrado por destino, fomentando la conexión entre usuarios. - Presenta listas de actividades y lugares destacados en base a reseñas de la comunidad. | - No organiza paquetes turísticos cerrados. - No reemplaza los sistemas de gestión internos de hoteles o aerolíneas. - No funciona como billetera electrónica independiente para pagos. - No compite como red social generalista (su uso es exclusivo para el contexto de viaje).
Uso de la IA
En el caso del artefacto Es / No Es / Hace / No Hace, seguimos el mismo procedimiento que en otras partes del trabajo: primero armamos entre todos un archivo con las ideas principales del producto y luego usamos la IA para organizar y completar esa información. Así logramos dejar bien definido qué es la aplicación, qué no es, qué hace y qué no hace, de manera clara.

## Features
| Check-in Online automatizado | Gestión de presupuesto grupal | Planificación e itinerarios | Experiencias, reseñas y recomendaciones | Sistema de puntos y descuentos | Comunidad y comunicación entre viajeros | Gestión de perfil
| Confirmación auntomática de check-in en hoteles desde la plataforma | Planilla colaborativa para dividir y controlar gastos | Visualización de itinerarios día a día de un destino, con las actividades destacadas | Publicación y visualización de reseñas de hoteles, actividades y destinos. | Canje de puntos, obtenidos por reseñas dadas, por descuentos/beneficios | Chat dentro de la plataforma, conexión entre usuarios según preferencias | Carga de info personal y descripción de preferencias
Martina - La estudiante viajera | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐
Carlos - El viajero corporativo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐
Ana - La madre viajera en familia | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐
Javier - El mochilero aventura | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐
Lucia - La influencer de viajes | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐
Roberto - El jubilado explorador | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐
Sofía y Tomás - La pareja millennial | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐
Valentina - La nómada digital | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐
Uso de la IA
Utilizamos la IA como apoyo para la calificación a cada feature según el usuario. En primer lugar, realizamos una lista de las funcionalidades principales de la plataforma de acuerdo a artefactos como "Es - No es - Hace - No hace" y el "USM"; de esta lista elegimos 7 features clave. Una vez elegido esto le enviamos a la IA las personas detalladas en el artefacto "Personas" junto con las features elegidas y le pedimos que de acuerdo a cada perfil y sus necesidades evaluara que clasificacion, entre 1 y 5 estrellas, le daría a las funcionalidades.

## USM
ROL: usuario
Login |  | Perfil y onboarding |  | Explorar y Planificar Viaje |  |  | Publicación de Reseñas |  |  | Gestion de Presupuesto |  | Recompensas & Beneficios |  |  | Check-in Online
Registro con nombre de usuario y contraseña | Iniciar Sesión | Agregar información personal: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, pais de residencia | Agregar foto | Buscador de destinos que muestren actividades por hacer, y posibles recorridos en ese pais | Sección de favoritos para guardar actividades que el usario quiera hacer | Pestaña de itinerario de viaje por destino | Publicar reseñas de Hoteles y Actividades | Visualizar reseñas de otros usuarios | Interactuar con reseñas | Pestaña de gastos de actividades y hoteles seleccionados | Link para compartir planilla de gastos y dividirlos con otros usuarios | Acumular puntos por dejar reseñas de hoteles y actividades | visualizacion de historial de puntos acumulados en la seccion perfil | Canjear puntos por beneficios y descuentos | Registro de reserva y datos personales | Check-in Automatico
Registrarse por mail | Olvidé mi contraseña - recuperación | Descripción de preferencias para matchear con otros usuarios |  | Filtro de actividades por categoria (aventura, cultura, gastronomia) | Acceso rápido desde la pantalla de inicio para ver favoritos | Compartir itinerario con otros usuarios (actividades, clima, recomendaciones) | Escribir comentarios sobre un hotel o actividad | Ver reseñas y puntuaje promedio de un lugar al hacer click en ese hotel/actividad |  | Ver resumen total de gastos por categoria (transporte, alojamiento, actividad) | Invitar a otros usuarios por mail para que puedan ver la planilla de gastos | acumular puntos por invitar via mail a amigos a usar la plataforma | actualizacion de puntos cuando se realiza un canje | Pestaña de beneficios disponibles | Guardar en el perfil de usuario las reservas a hoteles realizadas | Habilitación del check-in días antes de la llegada del pasajero
[7 empty] | puntuar con estrellas (del 1 al 5) cada lugar o actividad para visualziar las valoraciones | Ordenar ofertas de hoteles y actividades por puntuaje por estrellasde reseñas | [6 empty] | Carga de datos personales y documentos requeridos (DNI, Pasaporte) via foto para que el hotel los tenga antes de que llegue el viajero | Confirmacion del check-in en la app
[7 empty] | Otorgar un puntaje promedio a las actividades y hoteles de la plataforma segun las estrellas | [8 empty] | entrega de un cógido QR o código alfanumérico para registrar que el check-in fue completado
| Iniciar sesión por email |  |  | Ordenar las sugerencias del buscador de mejor a menor puntaje | Marcar favoritos como "pendientes" o "ya realizados" para seguir el progreso del viaje |  |  |  | Dar "me gusta" a las reseñas como indicador de cuáles reseñas son utiles para otros usuarios | editar/eliminar un gasto en caso de error | visualizar cuánto debe y cuánto le corresponde pagar a cada integrante del grupo compartido |  |  | Filtrar beneficios por cantidad de puntos | Guardado de la informacion en el perfil de usuario para no cargarla cada vez que se realiza un check-in
| Cerrar Sesión | [6 empty] | ordenar reseñas de mejor a menor puntuada | comentar en reseñas para intercambiar opiniones o hacerle preguntas a otros usuarios | exportar el presupuesto como csv/pdf
Reportar reseñas inapropiadas

## Cronograma
Fase | Actividad | Detalle Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Lean Inception | Redactar visión del producto | Usar IA para refinar texto y diferenciales | Felipe | bar: Semana 1
Lean Inception | Completar Es / No Es / Hace / No Hace | Revisión de límites y alcance | Imanol | bar: Semana 1
Lean Inception | Definición de Personas | Crear perfiles de usuarios con IA | Imanol | bar: Semana 1
Lean Inception | Definición de Features | Selección de funcionalidades clave | Catarina | bar: Semana 1
Lean Inception | User Story Mapping | Organizar flujo, escribir historias | Mercedes | bar: Semana 1
Lean Inception | User Stories | Escribir historias | Agustina | bar: Semana 1
Lean Inception | Product Backlog | Priorizar user stories | Martin | bar: Semana 1
Planificación | Cronograma | Desglose de tareas | Agustina | bar: Semana 1
Planificación | WBS inicial | Tablas + desglose de tareas | Felipe | bar: Semana 1
Planificación | Elaborar Plan de Comunicaciones | Definir canales y responsables | Agustina | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Completar planilla de costos | Estimaciones y distribución de recursos | Catarina | bar: Semana 2 to Semana 3
Lean Inception | Cierre de visión, features y personas | Revisión final de artefactos | Mercedes | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Ajustes al Cronograma | Incorporar feedback de PO | Felipe | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | WBS final | Desglose refinado por fases | Imanol | bar: Semana 2 to Semana 3
Planificación | Presentación Semana 3 | Preparar exposición y slides | Martín | bar: Semana 3
Riesgos | Identificación de riesgos | Brainstorming con IA y matriz impacto | Agustina | bar: Semana 4 to Semana 5
Riesgos | Análisis de impacto y probabilidad | Clasificación de riesgos | Catarina | bar: Semana 4 to Semana 5
Riesgos | Plan de mitigación | Acciones preventivas y correctivas | Mercedes | bar: Semana 4 to Semana 5
Planificación | Ajuste plan de comunicaciones | Incorporar riesgos en plan | Felipe | bar: Semana 4 to Semana 5
Costos | Revisión planilla de costos | Ajustes post-análisis de riesgos | Imanol | bar: Semana 4 to Semana 5
Desarrollo | Preparación del Sprint 1 | Definición de backlog inicial | Martín | bar: Semana 4 to Semana 5
Sprint 1 | Registro/Login | Implementar registro e inicio de sesión (backend + validaciones) | Agustina | bar: Semana 6
Sprint 1 | Perfil de usuario | Diseñar pantalla de perfil y carga de información personal | Catarina | bar: Semana 6
Sprint 1 | Recuperación | Implementar recuperación de contraseña | Mercedes | bar: Semana 6
Sprint 1 | Buscador básico | Desarrollar buscador de destinos y actividades | Felipe, Martin | bar: Semana 6
Sprint 1 | Itinerario inicial | Armar pestaña de itinerario inicial (estructura) | Imanol | bar: Semana 6
Sprint 1 | Presentación | Preparar demo y documentación del sprint | Martín | bar: Semana 6
Sprint 2 | Publicación reseñas | Implementar publicación de reseñas de hoteles/actividades | Agustina | bar: Semana 7
Sprint 2 | Puntuación | Desarrollar sistema de puntuación con estrellas | Catarina | bar: Semana 7
Sprint 2 | Visualización reseñas | Implementar visualización de reseñas de otros usuarios | Mercedes | bar: Semana 7
Sprint 2 | Interacción reseñas | Funcionalidad de “me gusta” y comentarios en reseñas | Felipe | bar: Semana 7
Sprint 2 | Moderación | Implementar reporte de reseñas inapropiadas | Imanol | bar: Semana 7
Sprint 2 | Ordenación | Integrar ordenar reseñas por mejor puntuadas y preparar demo | Martín | bar: Semana 7
Sprint 3 | Gastos | Implementar pestaña de gastos de actividades y hoteles | Agustina | bar: Semana 8
Sprint 3 | División automática | Funcionalidad para dividir gastos entre usuarios | Catarina | bar: Semana 8
Sprint 3 | Edición de gastos | Agregar edición/eliminación de gastos | Mercedes | bar: Semana 8
Sprint 3 | Resumen por categoría | Desarrollar resumen de gastos por categoría | Felipe | bar: Semana 8
Sprint 3 | Invitaciones | Implementar invitación de usuarios por mail para ver planilla | Imanol | bar: Semana 8
Sprint 3 | Exportación | Exportar presupuesto a CSV/PDF y preparar demo | Martín | bar: Semana 8
Sprint 4 | Puntos por reseñas | Implementar acumulación de puntos por reseñas | Agustina | bar: Semana 9
Sprint 4 | Puntos por invitación | Funcionalidad de acumulación de puntos por invitar amigos | Catarina | bar: Semana 9
Sprint 4 | Historial de puntos | Pantalla de historial de puntos en el perfil | Mercedes | bar: Semana 9
Sprint 4 | Canje de puntos | Implementar canje de puntos por beneficios | Felipe | bar: Semana 9
Sprint 4 | Filtrado beneficios | Funcionalidad para filtrar beneficios por puntos requeridos | Imanol | bar: Semana 9
Sprint 4 | Presentación | Preparar sección de recompensas y demo | Martín | bar: Semana 9
Sprint 5 | Datos de reserva | Implementar carga de datos de reserva y hotel | Agustina | [9 empty] | X
Sprint 5 | Documentos | Funcionalidad para subir documentos (DNI/pasaporte) vía foto | Catarina | [9 empty] | X
Sprint 5 | Check-in anticipado | Implementar check-in online días antes del viaje | Mercedes | [9 empty] | X
Sprint 5 | Confirmación | Generar confirmación y código QR de check-in | Felipe | [9 empty] | X
Sprint 5 | Guardado de datos | Guardar información en perfil para futuros check-ins | Imanol | [9 empty] | X
Sprint 5 | Presentación | Documentar y demo del flujo de check-in | Martín | [9 empty] | X
Sprint 6 | Buscador avanzado | Optimizar buscador con filtros por categoría y puntaje | Agustina | [10 empty] | X
Sprint 6 | Favoritos | Mejorar sección de favoritos (pendientes/realizados) | Catarina | [10 empty] | X
Sprint 6 | Compartir itinerario | Implementar compartir itinerario con otros usuarios | Mercedes | [10 empty] | X
Sprint 6 | Notificaciones | Funcionalidad de notificaciones de puntos acumulados | Felipe | [10 empty] | X
Sprint 6 | Visualización reseñas | Mejoras en visualización de reseñas (ranking, ordenación) | Imanol | [10 empty] | X
Sprint 6 | Demo integración | Preparar demo integrando módulos previos | Martín | [10 empty] | X
Sprint 7 | Lean Inception | Exponer evolución de Lean Inception y backlog | Agustina | [11 empty] | X
Sprint 7 | Comunicaciones y costos | Exponer plan de comunicaciones y costos | Catarina | [11 empty] | X
Sprint 7 | Riesgos y WBS | Exponer riesgos y WBS | Mercedes | [11 empty] | X
Sprint 7 | Cronograma | Exponer cronograma y métricas de avance | Felipe | [11 empty] | X
Sprint 7 | User Stories | Exponer User Stories y User Story Mapping | Imanol | [11 empty] | X
Sprint 7 | Demo final | Exponer demo final y conclusiones | Martín | [11 empty] | X

## Backlog-US
Nro: 1 | Título: Registro de usuario | Prioridad: Must | Estimación: 3
Descripción: Alta de cuenta con email y contraseña. Como usuario nuevo, quiero poder registrarme con mi email y contraseña, para comenzar a usar la plataforma.
Criterios de Aceptación: Dado un email válido y contraseña, cuando confirmo registro, entonces se crea la cuenta y recibo confirmación. Emails inválidos muestran error; la contraseña se almacena de forma segura.
Nro: 2 | Título: Inicio de sesión | Prioridad: Must | Estimación: 2
Descripción: Autenticación con email y contraseña. Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión fácilmente, para acceder a mi perfil y planificaciones.
Criterios de Aceptación: Credenciales válidas → acceso al panel; inválidas → mensaje claro sin revelar si el email existe. Sesión persiste (ej. “recordarme”).
Nro: 3 | Título: Recuperar contraseña | Prioridad: Must | Estimación: 3
Descripción: Restablecimiento vía email con token. Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña, para no perder acceso a mi cuenta en caso de olvido.
Criterios de Aceptación: Solicitud envía enlace con vencimiento; al usarlo, puedo fijar nueva contraseña. Tokens vencidos/ya usados muestran error y no permiten reset.
Nro: 4 | Título: Cargar info personal | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Editar datos personales y documentos para agilizar check-ins. Como usuario, quiero cargar mi información personal, para personalizar mi perfil y facilitar check-ins futuros.
Criterios de Aceptación: Puedo ver/editar/borrar mis datos; validaciones de formato (DNI/pasaporte). Cambios persisten y se reflejan en check-in futuro.
Nro: 5 | Título: Cerrar Sesión | Prioridad:Must | Estimación: 1
Descripción: Logout y limpieza de sesión. Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi privacidad.
Criterios de Aceptación: Al cerrar sesión se invalidan tokens/sesión y no puedo acceder sin re-login.
Nro: 6 | Título: Buscar destinos y actividades | Prioridad: Must | Estimación: 5
Descripción: Buscador por texto de lugares/actividades. Como viajero, quiero buscar destinos y actividades disponibles, para planificar mejor mi itinerario.
Criterios de Aceptación: Resultados paginados; “sin resultados” muestra estado vacío útil. Búsqueda se puede refinar sin perder contexto.
Nro: 7 | Título: Filtrar por categoría | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Filtros (aventura, gastronomía, etc.). Como usuario, quiero filtrar actividades por categoría (aventura, gastronomía, etc.), para encontrar opciones acordes a mis intereses.
Criterios de Aceptación: Puedo combinar/limpiar filtros; la lista se actualiza en vivo.
Nro: 8 | Título: Marcar pendiente/realizada | Prioridad: Should | Estimación: 2
Descripción: Toggle de estado en actividades del itinerario. Como viajero, quiero marcar actividades como “pendientes/realizadas”, para organizar mi viaje paso a paso.
Criterios de Aceptación: El estado persiste y se ve al recargar; conteo por estado es correcto.
Nro: 9 | Título: Favoritos de actividades | Prioridad: Could | Estimación: 2
Descripción: Guardar/retirar actividades como favoritas. Como usuario, quiero quiero marcar mis actividades como favoritas para poder verlas más tarde.
Criterios de Aceptación: Lista de favoritos por viaje; evitar duplicados.
Nro: 10 | Título: Compartir itinerario | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Compartir el itinerario con terceros. Como viajero, quiero compartir mi itinerario con amigos, para coordinar planes y recibir sugerencias.
Criterios de Aceptación: Genero link de solo lectura o invito por email; el receptor ve itinerario sin editar.
Nro: 11 | Título: Escribir reseñas | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Publicar reseñas de hoteles/actividades con puntaje. Como usuario, quiero escribir reseñas de hoteles y actividades, para ayudar a otros viajeros con mi experiencia.
Criterios de Aceptación: Valido longitud/puntaje; una reseña por usuario/ítem; puedo editar o borrar la mía.
Nro: 12 | Título: Ver reseñas con puntajes | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Listado de reseñas y promedio. Como viajero, quiero visualizar las reseñas de otros usuarios con puntajes, para tomar decisiones informadas.
Criterios de Aceptación: Ordenar por recientes/útiles; ver promedio y cantidad de reseñas.
Nro: 13 | Título: Like, comentar y reportar | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Interacción y moderación básica. Como usuario, quiero dar "me gusta", comentar y reportar reseñas, para fomentar la interacción y moderar el contenido.
Criterios de Aceptación: Like único por usuario; comentarios con validación; “reportar” registra un ticket/moderación.
Nro: 14 | Título: Cargar gastos | Prioridad: Should | Estimación: 8
Descripción: Registrar gastos (monto, concepto, pagador, fecha). Como viajero en grupo, quiero cargar los gastos de actividades y hoteles, para llevar un control conjunto del presupuesto.
Criterios de Aceptación: Puedo ver lista y totales; validaciones de monto/fecha; feedback de éxito/error.
Nro: 15 | Título: Dividir gastos automáticamente | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: División proporcional entre viajeros y cálculo de saldos. Como usuario, quiero dividir gastos automáticamente con otros viajeros, para que cada uno sepa cuánto debe pagar.
Criterios de Aceptación: Puedo elegir participantes y regla de división; se calculan saldos por persona.
Nro: 16 | Título: Invitar a ver planilla de gastos | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Compartir planilla por email con permisos. Como usuario, quiero invitar a otros por mail para que vean la planilla de gastos, para compartir fácilmente la información financiera.
Criterios de Aceptación: Roles de lectura/edición; invitados reciben acceso y pueden ver según permiso.
Nro: 17 | Título: Exportar CSV/PDF | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Exportar gastos, saldos y totales. Como viajero, quiero exportar el presupuesto en CSV o PDF, para tener un respaldo o compartirlo fuera de la app.
Criterios de Aceptación: Totales en export coinciden con la vista; descarga correcta de archivos.
Nro: 18 | Título: Editar/eliminar gasto | Prioridad: Should | Estimación: 3
Descripción: Modificar o borrar un gasto existente. Como usuario, quiero editar o eliminar un gasto en caso de haberme equivocado para mantener ordenados los gastos.
Criterios de Aceptación: Cambios actualizan totales/saldos; confirmación antes de eliminar.
Nro: 19 | Título: Acumular puntos | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Sumar puntos por reseñas e invitar amigos. Como usuario activo, quiero acumular puntos por dejar reseñas o invitar amigos, para acceder a descuentos y beneficios.
Criterios de Aceptación: Se aplican reglas visibles; se evita fraude básico (rate limit).
Nro: 20 | Título: Ver historial/estado de puntos | Prioridad: Could | Estimación: 2
Descripción: Ver movimientos y saldo de puntos. Como usuario, quiero ver el historial y estado de mis puntos, para saber cuándo puedo canjearlos.
Criterios de Aceptación: Se listan operaciones con fecha y motivo; saldo actualizado.
Nro: 21 | Título: Canjear puntos por descuento | Prioridad: Could | Estimación: 8
Descripción: Canje de puntos por beneficios/discounts. Como viajero, quiero canjear puntos acumulados por descuentos, para ahorrar en futuras reservas.
Criterios de Aceptación: Canje reduce saldo y emite comprobante/código; reglas de canje visibles.
Nro: 22 | Título: Registrar datos y subir documentos | Prioridad: Could | Estimación: 8
Descripción: Pre check-in: datos de reserva + documentos (DNI/pasaporte). Como viajero, quiero registrar los datos de mi reserva y subir documentos (DNI/pasaporte), para realizar el check-in antes de llegar al hotel.
Criterios de Aceptación: Validaciones de campos/formatos; consentimiento de tratamiento de datos. Envío al hotel (email) registrado con estado.
Nro: 23 | Título: Confirmación y código de check-in | Prioridad: Should | Estimación: 5
Descripción: Recibir confirmación/código/QR tras el envío. Como usuario, quiero recibir confirmación del check-in y un código, para agilizar mi ingreso en el alojamiento.
Criterios de Aceptación: Si el hotel confirma, se muestra código/QR; si no, se notifica estado pendiente/fallo.
Nro: 24 | Título: Guardar datos para futuros check-ins | Prioridad: Could | Estimación: 5
Descripción: Reusar datos/documentos de forma opcional. Como viajero frecuente, quiero guardar mis datos para futuros check-ins, para no tener que ingresarlos cada vez
Criterios de Aceptación: puedo borrar/descargar mis datos cuando quiera.
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:
Nro: | Título: | Prioridad: | Estimación:
Descripción: Como quiero para
Criterios de Aceptación:

## Análisis de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1
2
3
4
5
6
1 | Dado que los costos pueden aumentar significativamente durante el desarrollo y funcionamiento del producto, esto podria reducir la ganancia neta del proyecto. | Gestión del proyecto | Muy mala estimación de costos antes de comenzar el proyecto | Se comprometen las ganancias del proyecto y genera un cliente insatisfecho | Media | Alto | Media | Crear una cartera de contactos de proveedores de servicios con costos inferiores; diseño esqueletico del producto que overrride la tecnologia cuyo costo puede aumentar; conocer otras ofertas mas economicas de los mismo proveedores de servicios | Anuncios de aumentos de costos de los proveedores; encarecimiento generalizado de servicios similares o de empresas rivales; factores economicos locales (por ejemplo, inflacion) | Solicitar al mismo proveedor del servicio una opcion mas economica; cambiar a proveedores mas baratos; transladar el costo al usuario/cliente; absorber el costo | Done | Todos | 2022-11-02

## Plan de Comunicación
Comunicación | Frecuencia | Objetivo | Owner | Audiencia

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
Sprint Goal:
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1
|  |  |  | Realizado | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Acumulado | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planificado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas